2012年光华管理学院博士生出国交流申报工作进程表

| 时间 | 工作安排 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 2011年11月 | 学院布置工作，制定选派计划和实施方案。 | 学院 |
| 2011年11月 -2012年2月 | 联合培养博士生申请者按项目要求、依托导师现有科研合作渠道展开对外联系，制定研修计划，准备申请材料。 攻读博士学位申请者按项目要求和自身实际对外申请，准备材料。 | 申请人 |
| 2012年1月 | 北京大学“国家公派留学研究生项目”网上报名系统开通，拟申请者在该系统网上填写报名信息。 | 研究生院 申请人 |
| 2012年2月15日 | 申请人向学院提交申请材料（申请材料以高水平大学项目要求为准）。 | 申请人， 学院 |
| 2012年2月20日 | 学院进行选拔面试，确定派出人选 | 学院， 申请人 |
| 2012年3月1日 | 学院将推荐名单及申请材料报送研究生院。 按照高水平大学项目派出者按照学校和留学基金委程序继续申报；按照学院项目派出者按照学院规定进行后续准备。 | 学院， 申请人 |

2012年北京大学“国家建设高水平大学公派研究生项目”工作进程表

| 时间 | 工作安排 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 2011年11月 | 各院系布置工作，制定选派计划和实施方案。 | 院系 |
| 2011年11月 -2012年2月 | 联合培养博士生申请者按项目要求、依托导师现有科研合作渠道展开对外联系，制定研修计划，准备申请材料。 攻读博士学位申请者按项目要求和自身实际对外申请，准备材料。 | 申请人 |
| 2012年1月 | 北京大学“国家公派留学研究生项目”网上报名系统开通，拟申请者在该系统网上填写报名信息。 | 研究生院， 申请人 |
| 2012年2月13日 -3月1日（须结合各院系具体时间要求） | 申请人向所在院系提交申请材料。各学院（系、所、中心）对申请材料进行审核，产生推荐名单。联合培养博士生在推荐名单中须按优先顺序排序，攻读博士学位名额不限。 | 申请人， 院系 |
| 2012年3月1日 | 各院系将本单位推荐名单及申请材料报送研究生院。 | 院系 |
| 2012年3月9日前 | 研究生院对各院系报送的申请人材料进行审核，确定推荐名单。 联合培养博士生申请和评审截止，攻读博士学位仍可申请补充报名。 | 研究生院 |
| 2012年3月9-13日 | 入选最终推荐名单的申请人，登录国家留学基金委申报系统进行网上报名，准备书面材料。 | 申请人 |
| 2012年3月14-15日 | 以院系为单位将最终申请材料报送研究生院。 | 院系 |
| 2012年3月16-20日 | 研究生院对材料进行复核并报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2012年4-5月 | 留学基金委组织专家评审，确定并公布录取名单。 | 留学基金委 |
| 2012年5-6月 | 录取人员对外联系确认、申请和办理签证，办理校内派出手续。 | 录取人员 |
| 2012年5月 | 第二轮选拔开始，申请类别为攻读博士学位研究生。 申请者登录北京大学“国家公派留学研究生项目”网上报名系统和留学基金委申报系统，完成报名，准备申请材料。 申请人向所在院系提交申请材料，各院系进行审核，将推荐名单报送研究生院。研究生院对材料进行审核，确定推荐名单并报送留学基金委。 | 申请人， 院系， 研究生院 |
| 2012年6月 | 留学基金委组织评审并确定、公布第二轮录取名单。 | 留学基金委 |
| 2012年7月以后 | 录取人员陆续派出。 | 录取人员 |